## Sheet1
Record number | Date original request | Date HA | Date sent to Global | Due date as requested by LOC from Global | Decision date | Date sent back | Date completed | Date Sent -Due Date | Region
R-001 | 2023-12-02 | 2023-12-22 | [5 empty] | 0 | EMEA
R-002 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 2024-01-06 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 30 | EMEA
R-003 | 2023-12-03 |  | 2023-12-30 | 2024-01-27 | 2024-02-11 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 30 | EMEA
R-004 | 2023-12-11: 2023-12-25; 2023-12-31: 2024-01-14; 2024-01-06: 2024-01-20; 2024-01-29: 2024-01-30 | 0 | EMEA
R-005 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 30 | EMEA
R-006 | 2023-11-18 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2024-01-10 | 2024-01-25 |  |  | 0 | EMEA
R-007 | 2023-12-03 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 2024-02-17 | 2024-02-21 | 30 | EMEA
R-008 | 2023-12-03: 2023-12-28; 2023-12-23: 2024-01-17 | 0 | APAC
R-009 | 2023-12-05 |  | 2023-12-30 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 30 | APAC
R-010 | 2023-11-09 |  | 2023-12-05 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 30 | APAC
R-011 | 2023-12-09 | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-01-26 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-02-29 | 30 | APAC
R-012 | 2023-12-12 | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 2024-01-22 | 2024-02-06 |  |  | 0 | APAC
R-013 | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 2024-01-04 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-06 | 30 | APAC
R-014 | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-25 | 30 | APAC
R-015 | 2023-11-28: 2023-12-20; 2023-12-18: 2024-01-09; 2023-12-25: 2024-01-13; 2024-01-22: 2024-01-28 | 0 | APAC
R-016 | 2023-11-28: 2023-11-17; 2023-12-25: 2023-12-13; 2024-01-22: 2024-01-09 | 0 | LATAM
R-017 | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 2024-01-04 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 30 | LATAM
R-018 | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2024-02-13 |  |  | 0 | LATAM
R-019 | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | 2024-01-30 |  |  | 0 | LATAM
R-020 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 30 | LATAM
R-021 | 2023-12-07: 2023-12-01; 2023-12-30: 2023-12-26; 2024-01-31: 2024-01-24 | 0 | LATAM
R-022 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-03-02 | 2024-03-06 | 30 | NORTH AMERICA
R-023 | 2023-12-20 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-28 |  | 30 | NORTH AMERICA
R-024 | 2023-11-28 |  | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 30 | NORTH AMERICA
R-025 | 2023-12-20: 2023-11-20; 2024-01-09: 2023-12-10 |  | 0 | NORTH AMERICA
R-026 | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 2023-12-13 | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 30 | NORTH AMERICA
R-027 | 2023-11-16 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 30 | NORTH AMERICA
R-028 | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 2024-02-06 |  |  | 0 | EMEA
R-029 | 2023-12-02 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 30 | EMEA
R-030 | 2023-12-02: 2023-11-19; 2023-12-22: 2023-12-09; 2023-12-27: 2023-12-12; 2024-01-08: 2024-01-09 | 0 | EMEA
R-031 | 2023-12-02: 2023-12-16; 2023-12-22: 2024-01-05; 2023-12-27: 2024-01-08; 2024-01-08: 2024-01-25 | 0 | EMEA
R-032 | 2023-11-30 |  | 2023-12-23 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 30 | EMEA
R-033 | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 2023-12-17 | 2024-01-14 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | 30 | APAC
R-034 | 2023-11-24: 2023-12-06; 2023-12-14: 2023-12-26 | 0 | APAC
R-035 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 30 | APAC
R-036 | 2023-11-29 |  | 2023-12-24 | 2024-01-07 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | 30 | APAC
R-037 | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-10 | 2024-01-25 |  |  | 0 | APAC
R-038 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-02-15 |  | 30 | NORTH AMERICA
R-039 | 2023-12-02 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-07 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | 30 | NORTH AMERICA
R-040 | 2023-12-02: 2023-11-12; 2023-12-22: 2023-12-02; 2023-12-26: 2023-12-09; 2024-01-07: 2024-01-12 | 0 | NORTH AMERICA
R-041 | 2023-12-02: 2023-12-23; 2023-12-22: 2024-01-12; 2023-12-26: 2024-01-17; 2024-01-07: 2024-01-29 | 0 | NORTH AMERICA
R-042 | 2023-12-02: 2023-12-17; 2023-12-26: 2024-01-13; 2024-01-07: 2024-01-29 | 0 | NORTH AMERICA
R-043 | 2023-12-14 |  | 2024-01-09 | 2024-01-19 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 30 | NORTH AMERICA
R-044 | 2023-12-06 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2024-02-25 | 30 | NORTH AMERICA
R-045 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2023-12-03 | 2024-01-10 | 2024-01-25 |  |  | 0 | NORTH AMERICA
R-046 | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2023-12-23 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 30 | NORTH AMERICA
R-047 | 2023-11-29: 2023-11-19; 2023-12-19: 2023-12-09 | 0 | NORTH AMERICA
R-048 | 2023-11-21 |  | 2023-12-16 | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 30 | LATAM
R-049 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 2024-01-13 | 2024-01-28 | 2024-02-12 |  | 30 | LATAM
R-050 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-24 | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 30 | LATAM

## Sheet2
Record # | Milestone | Value | R-002 | R-003 | R-004 | R-005 | R-006
R-001 | Date original request | 2023-12-02 |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-07 | 2023-11-18
R-001 | Date HA | 2023-12-22 |  |  | 2024-01-14 | 2023-12-27 | 2023-12-08
R-001 | Date sent to Global |  |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-03 | 2023-12-12
R-001 | Due date as requested by LOC from Global |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-16 | 2024-01-10
R-001 | Decision date |  |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-25
R-001 | Date sent back |  |  |  |  | 2024-02-15
R-001 | Date completed |  |  |  |  | 2024-02-19
R-002 | Date original request | 2023-12-11
R-002 | Date HA | 2023-12-31
R-002 | Date sent to Global | 2024-01-06
R-002 | Due date as requested by LOC from Global | 2024-01-29
R-002 | Decision date | 2024-02-13
R-002 | Date sent back | 2024-02-28
R-002 | Date completed | 2024-03-03
R-003 | Date original request | 2023-12-03
R-003 | Date HA
R-003 | Date sent to Global | 2023-12-30
R-003 | Due date as requested by LOC from Global | 2024-01-27
R-003 | Decision date | 2024-02-11
R-003 | Date sent back | 2024-02-26
R-003 | Date completed | 2024-03-01